## Sheet1
秦皇岛市精准服务重点服务业企业进度安排表
序号 | 内 容 | 时间节点 | 责任单位
1 | 谋划和制定重点服务业企业精准服务活动实施方案，报市“双创双服”办公室 | 1-2月份 | 市发改委
2 | 按照省发改委要求，确定精准服务的服务业企业 | 2月份 | 市发改委
3 | 按照省发改委通知及明确帮扶的服务业企业，确定帮扶结对的责任部门 | 3月份 | 市发改委
4 | 帮扶结对的责任部门上报精准服务企业的分包人、责任人 | 3月底至4月初 | 县区发改局及市直分包单位
5 | 督导帮扶企业登录“双创双服”政企平台进行信息确认 | 4月20日前 | 县区发改局及市直分包单位
6 | 开展企业需求统计表填报工作，梳理企业需要解决问题工作 | 4月中旬至5月底 | 各分包单位
7 | 根据企业提出的需要解决的问题，制定帮扶的措施和达到的目标 | 6月份 | 各分包单位
8 | 全面实施精准帮扶 | 6月份至12月份 | 各分包单位
9 | 月工作反馈：各分包单位从4月份开始，每月初3日内反馈上月精准服务情况 | 每月3日前 | 各分包单位
10 | 季度调度：市发改委每季度召开调度会议，协调推动有关工作 | 每季度末 | 市发改委和县区发改局
11 | 集体会商：对精准服务工作中，企业提出的需要解决的重大关键性问题，面临的共性困难，各有关责任单位要认真总结梳理，在分工负责的基础上，集体协商，共同研究提出解决办法 | 适时 | 市发改委和县区发改局
12 | 信息报送：各县区发改局及各分包单位及时总结精准服务企业中好的经验和做法 | 随时 | 县区发改局及各分包单位